## Tabelle1
Oberpunkte | Unterpunkte | Anforderungen | geschätzte Zeit (Minuten) | tatsächliche Zeit (Minuten) | Erledigt von
Datenverwaltung der Betriebe | Datenbankmodelierung | Zusammenfassung der Anforderungen an die DB | 40 | 30 | Max
|  | Anfertigung eines ER-Modell | 50 | 45 | Max
|  | ER-Modell in ein Relationenmodell überführen | 40 | 45 | Max
| Datenbank | Datenbank erstellen | 30 | 20 | Max
|  | jährliche Datenspeicherung für die Ausbildungsmesse | 15
Seiten | HTML-Seiten | Seite zum verändern /verwalten der Daten | 60
|  | Anzeige/Auswahl angemeldeter/nicht angemeldeter Betriebe als Administrato | 120
|  | Datenschutzerklärung/Impressum | 60
|  | Anzeige von Betrieben und der Ausbildungsmöglichkeiten für Besucher | 120
|  | Formulare Registrierung erstellen | 60 | 45 | Daniel
|  | Anmeldeseite erstellen | 60
|  | Passwortzugang der Betriebe | 60
| PHP | struktureller Grundaufbau | 60 | 57 | Stefan
|  | Login/Logout | 20 | 15 | Stefan
|  | SQL-Einbindung | 150 |  | Max, Stefan
|  | Smarty Implementierung | 45 | 45 | Daniel
|  | Verarbeitung der Formulare | 90
Anmeldung / Registrierung der Betriebe
Design | Aussehen der Seite | Design für die Seiten erstellen | 180
| Verhalten der Seite | Verhalten / Anpassung der Größe auf verschiedenen Geräten | 120