## Tabelle1
Oberpunkte | Unterpunkte | Anforderungen | geschätzte Zeit (Minuten) | tatsächliche Zeit (Minuten) | Erledigt von
| Datenbank | jährliche Datenspeicherung für die Ausbildungsmesse | 15
|  | DB anpassung an aktuellen Anforderungen | 30 | 20 | Max
Seiten | HTML-Seiten | Seite zum verändern /verwalten der Daten | 60
|  | Anzeige/Auswahl angemeldeter/nicht angemeldeter Betriebe als Administrato | 120
|  | Datenschutzerklärung/Impressum | 60 | 20 | Daniel
|  | Anzeige von Betrieben und der Ausbildungsmöglichkeiten für Besucher | 120
|  | Passwortzugang der Betriebe | 60
|  | Anmeldeseite erstellen | 60 | 15 | Daniel
|  | Menü | 60 |  | Daniel
| PHP | SQL-Einbindung | 150 | 180 | Max, Stefan
|  | Vearbeitung der Formulare | 60 |  | Max, Stefan
|  | Erstellen aller Entities | 90 | 70 | Stefan
Stefan
Design | Aussehen der Seite | Design für die Seiten erstellen | 180
| Verhalten der Seite | Verhalten / Anpassung der Größe auf verschiedenen Geräten | 120